## Carta Gantt
Carta Gantt actualizada — Proyecto APT (Josefa Vallejos)
Actualizada el 19 de octubre de 2026. Muestra el plan vigente y el estado real de cada actividad.
Actividad | Inicio | Fin | Estado | 14-09 | 21-09 | 28-09 | 05-10 | 12-10 | 19-10 | 26-10 | 02-11 | 09-11 | 16-11 | 23-11 | 30-11 | 07-12
Levantar requisitos de la Ley N° 21.719 (OE1) | 2026-09-16 | 2026-10-21 | En curso
Redefinir alcance, objetivos y metodología | 2026-09-21 | 2026-10-18 | Completado
Diagrama de proceso (OE2) | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Completado
Modelo de datos (OE2) | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Completado
Diseño de interfaz (OE3) | 2026-10-14 | 2026-10-21 | Completado
Prototipo funcional mínimo (OE4) | 2026-10-19 | 2026-11-08 | En curso
Validación con casos simulados (OE5) | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Planificado
Matriz de riesgos y checklist (respaldo) | 2026-10-22 | 2026-11-08 | Planificado
Margen y preparación Evaluación 3 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | Planificado
Informe final y presentación (Evaluación 4) | 2026-11-19 | 2026-12-01 | Planificado
Repositorio GitHub (versionado continuo) | 2026-10-14 | 2026-12-02 | En curso
Hitos
Evaluación 2 | 2026-10-14 | [6 empty] | ◆
Revisión repositorio | 2026-10-19 | [7 empty] | ◆
Evaluación 3 | 2026-11-18 | [11 empty] | ◆
Evaluación 4 | 2026-12-02 | [13 empty] | ◆
Leyenda: verde = completado · amarillo = en curso · azul = planificado · ◆ = hito de evaluación. Fuera del alcance: IA local (RAG), proyección futura.