## Monitoreo Plan de Trabajo
Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes
Diseño y Gestión de Requisitos | Levantar requisitos de la Ley 21.719 (OE1). | Texto BCN, Recursos de profesionales, Bibliografía. | 16 Sep – 21 Oct | J. Vallejos | Ley extensa; faltan categorías y filtros. | En curso | Se prioriza lo que usa el sistema.
Gestión de Proyectos Informáticos | Redefinir alcance, objetivos y metodología. | Feedback docente. | Sept – 18 Oct | J. Vallejos | Alcance inicial poco concreto. | Completado | Pasa a software propio.
BPM | Diagrama de Proceso de registro y revisión (OE2). | Diagramas en SVG/PNG | 14 – 19 Oct | J. Vallejos | Depende de OE1. | Completado | Un proceso general.
Modelamiento de Base de Datos | Modelo de Datos: Área, tercero, tratamiento y bitácora (OE2). | Diagramas en SVG/PNG | 14 – 19 Oct | J. Vallejos | Debe respetar datos y plazos de la Ley. | Completado | Cuatro tablas.
Diseño de Prototipos | Vistas previas de la interfaz (OE3). | HTML | 14 – 21 Oct | J. Vallejos | Pedido por el docente guía. | Completado | Sin ajustes.
Programación de Base de Datos / Ingeniería de Software | Prototipo funcional mínimo (OE4). | Python, SQLite, GitHub | 19 Oct – 8 Nov | J. Vallejos | Riesgo: trabajo individual. | En curso | Alcance de 4 funciones.
Calidad de Software | Validar con caso simulado (OE5). | Caso ficticio, docentes. | 9 – 15 Nov | J. Vallejos | Depende del prototipo. | No iniciado | Se valida el prototipo.
Ingeniería de Software | Organizar repositorio GitHub. | GitHub Desktop | 14 – 19 Oct | J. Vallejos | Revisión Lunes 19 Oct. | Completado | Falta subir Fase 2 y evidencias.
Gestión de Riesgos / Ciberseguridad Defensiva | Matriz de Riesgos y Checklist. | ISO 31000 | 22 Oct – 8 Nov | J. Vallejos | Respaldo del diseño. | Ajustada | Versión reducida.